## Tabelle2
Projektplan |  | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3
|  | 06.09-12.09 | 13.09-19.09 | 20.09-26.09 | 27.09-03.10 | 04.10-10.10 | 11.10-17.10 | 18.10-24.10 | 25.10-31.10 | 01.11-07.11 | 08.11-14.11 | 15.11-21.11 | 22.11-28.11 | 29.11-05.12 | 06.12-12.12 | 13.12-19.12 | 20.12-26.12 | 27.12-02.01 | 03.01-09.01 | 10.01-16.01 | 17.01-23.01
Tätigkeit
Initialisierung (Analyse) |  | KW 3: Abgabe - 23.01.2022
Funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen definieren | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Signale an den Ein- und Ausgängen beschreiben | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Blockschaltbild mit sämtlichen Ein- und Ausgängen erstellen | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Konzept (Design)
Detailschema mit Pin-Granularität erstellen (d.h. jeder einzelne Pin muss ersichtlich sein) | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Werte-Zuweisungs-Tabelle erstellen (Weisen Sie die physische Werte einer Logik zu) | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Programm-Ablauf in geeigneter Form auf (Struktogramm, Flussdiagramm, State Machine,…) | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Testcases, basierend auf den funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen definieren | Soll | bar: KW 37 to KW 38
Ist
Realisierung (Implementierung)
Aufbau und Funktionsweise der Projektlösung realisieren | Soll | bar: KW 39 to KW 50
Ist
Source Code für den erforderlichen Programmablauf schreiben | Soll | bar: KW 39 to KW 50
Ist
Source Code kommentieren | Soll | bar: KW 39 to KW 50
Ist
Einführung (Testcase)
Applikation, basierend auf den Testcases Testen | Soll | bar: KW 51 to KW 52
Ist
Testresultate Dokumentieren | Soll | bar: KW 51 to KW 52
Ist
Nötige Korrekturen durchführen | Soll | bar: KW 51 to KW 52
Ist
Porjekt abschliessen / Abgage | Soll | bar: KW 2
Ist
Schlussprästentation vorbereiten | Soll | bar: KW 2
Ist